План обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на ФОП на 2022/23 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФОП |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | Декабрь | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | Замдиректора по УВР |
| 2 | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Январь–май 2023 года | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФОП | Замдиректора по УВР |
| 3 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Май | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Замдиректора по УВР |
| 4 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | Замдиректора по УВР. Руководитель ШМО |
| 5 | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФОП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |  |  |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФОП |  |  |  |  |
| 7 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях СОО | Февраль март | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | Замдиректора по УВР Руководитель ШМО |
| 8 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания | Замдиректора по ВР. |
| 9 | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП | Февраль-март | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | Замдиректора по УВР Заведующий библиотекой |
| 10 | Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФОП | В течение всего периода | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФОП | Замдиректора по УВР |
| 11 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | апрель–май | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | Замдиректора по НМР. Руководители ШМО |
| 14 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора по УВР. Руководители предметных ШМО |